УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 12 июля 2011 г. № 1214-р

П  Л  А  Н

подготовки правовых актов в целях реализации федеральных законов «Об электронной подписи» 
и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «Об электронной подписи»

|  |  | Вид документа | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка правовых актов Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |
| 1. | О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере использования электронной подписи (часть 1 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи») | постановление Правительства Российской Федерации | до 30 июля 2011 г. | Минкомсвязь России, ФСБ России, Минэкономразвития России |
| 2. | О видах электронной подписи, используемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, порядке их использования, а также об установлении требований к обеспечению совместимости средств электронной подписи (часть 2 статьи 3 Федерального закона «Об электронной подписи») | постановление Правительства Российской Федерации | до 31 октября 2011 г. | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, ФСБ России |
| 3. | О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг (статья 5 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электронной подписи») | постановление Правительства Российской Федерации | до 31 октября 2011 г. | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, ФСБ России |
| 4. | О порядке использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок создания и выдачи ключа простой электронной подписи, определение органов и организаций, имеющих право на создание и выдачу ключа простой электронной подписи в целях оказания государственных и муниципальных услуг (статья 5 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электронной подписи») | постановление Правительства Российской Федерации | до 31 октября 2011 г. | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, ФСБ России |
| 5. | О порядке использования электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг (статья 5 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электронной подписи») | постановление Правительства Российской Федерации | до 30 ноября 2011 г. | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, ФСБ России |
| 6. | О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации в части приведения их в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электронной подписи» | акты Правительства Российской Федерации | до 1 марта 2012 г. | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| Разработка правовых актов федеральных органов исполнительной власти |  |  |  |  |
| 7. | Об утверждении требований к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (пункт 1 части 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи») | приказ ФСБ России | до 31 августа 2011 г. | ФСБ России, Минкомсвязь России |
| 8. | Об утверждении требований к средствам электронной подписи (пункт 2 части 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи») | приказ ФСБ России | до 31 августа 2011 г. | ФСБ России, Минкомсвязь России |
| 9. | Об утверждении требований к средствам удостоверяющего центра (пункт 2 части 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи») | приказ ФСБ России | до 31 августа 2011 г. | ФСБ России, Минкомсвязь России |
| 10. | О порядке подтверждения соответствия средств электронной подписи, средств удостоверяющего центра и опубликования перечня таких средств (пункт 3 части 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи») | приказ ФСБ России | до 30 сентября 2011 г. | ФСБ России, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России |
| 11. | О порядке аккредитации удостоверяющих центров, в том числе проверки соблюдения аккредитованными удостоверяющими центрами требований, которые установлены Федеральным законом «Об электронной подписи» и на соответствие которым эти удостоверяющие центры были аккредитованы (пункт 3 части 4 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи») | приказ Минкомсвязи России | до 31 августа 2011 г. | Минкомсвязь России, ФСБ России, Минэкономразвития России |
| 12. | О порядке передачи реестров квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи и иной информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере использования электронной подписи, в случае прекращения деятельности аккредитованного удостоверяющего центра (пункт 1 части 4 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи») | приказ Минкомсвязи России | до 15 сентября 2011 г. | Минкомсвязь России |
| 13. | О порядке формирования и ведения реестров квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, а также предоставления информации из таких реестров (пункт 2 части 4 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи») | приказ Минкомсвязи России | до 15 сентября 2011 г. | Минкомсвязь России |
| 14. | О внесении изменений в акты федеральных органов исполнительной власти в части приведения в соответствие Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электронной подписи» | акты федеральных органов исполнительной власти | до 1 марта 2012 г. | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |

____________